## 数据库基础运维
任务名称 |  | 任务描述 |  | 任务编号 |  |  | 经理
|  |  |  | 制表时间 |  |  | 审核人
序号 | 子项目 | 任务状态 | 任务描述 | 预计成果描述 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 先行条件及其他要求
1 | MYSQL一键安装脚本 | 完成 |  | 1.按规划目录的一机多实例安装 2.任何技术人员可直接使用 3.统一的标准配置模板 | Kerl | 2014.9.20 | 2014.10.20
2 | 数据库监控模板 （zabbix） | 完成 |  | 1.线上数据库统一监控模板 2.新项目可一键导入 3.75个监控点，基本覆盖了MYSQL的问题点 4.报警项13个，涵盖了主要MYSQL的阀值点 5.数据量自动监控，单表数据30W以上邮件提醒 6.配合报警，添加闲置连接的自动清理模块 | Kerl | 2014.10.15 | 2014.12.20
3 | 数据备份&恢复脚本 | 完成 |  | 1.自定时长/有效期的增量与全量备份， 2.数据操作日志的实时备份，自定义有效期，自动清理 3.备份有效期内，数据可还原至任意指定时间点（精确到秒） 4.备份失败的自动报警 | Kerl | 2014.11.1 | 2014.12.31
4 | 自动数据库日志分析 | 完成 |  | 1.500ms以上的执行SQL全部记录（充提系统全记录） 2.每天自动生成分析报告，发送DBA做检查&优化 | Kerl | 2014.11.1 | 2014.10.30
5 | 数据库高可用架构 | 完成 |  | 1.主库宕机后，备节点可在20秒内完成接管 2.脑裂问题的监控报警 3.MHA安装手册 | Kerl | 2015.1.1 | 2015.1.30
6 | 自动数据归档 | 完成 |  | 1.可实时配置的、针对任意单表的自动归档 2.归档状态的自动报警 3.归档结果的自动校验 4.不堵塞业务访问 | Kerl | 2015.4.23 | 2015.4.31
7 | 自动线上数据提取 | 完成 |  | 1.通过WEB页面，以审批方式进行线上数据提取 2.提取申请通道统一 3.流程清晰，可追述，安全性高 | Kerl | 2015.5.1 | 2015.7.1
8 | 数据库监控优化 | 进行中 |  | 1.根据半年的运维状况，进行监控项的review 2.添加业务相关的数据监控 | Kerl | 2015.9.1 | 2015.10.1

## 业务
任务名称 |  | 任务描述 |  | 任务编号 |  |  | 经理
|  |  |  | 制表时间 |  |  | 审核人
序号 | 子项目 | 任务状态 | 任务描述 | 预计成果描述 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 先行条件及其他要求
1 | 线上论坛优化 | 完成 |  | 1.数据库CPU负载问题无复现 2.归档，压缩和转化线上数据，把线上数据服务器磁盘使用率从90%降低到75%，节省扩容开支 | Kerl | 2014.10.20 | 2014.11.01
2 | 新论坛数据架构设计 | 完成 |  | 1.指导开发做内存表优化 2.制定分表策略 3.制定数据库服务器部署结构 4.提升3倍以上的数据读取效率 | Kerl | 2014.11.04 | 2014.12.15
3 | V项目后台库表设计 | 完成 |  | 已上线，执行无效率问题 | Kerl
4 | V项目上线 | 完成 |  | 已经上线。备份，高可用和监控都完整
5 | 充提系统性能测试 | 完成 |  | 1.测试环境数据库环境搭建 2.完善索引，无耗时超1秒的SQL 3.问题SQL排查，指导开发改写 4.配合开发采集性能测试结果 | Kerl | 2015.1.25 | 2015.2.11
6 | 充提系统上线 | 完成 |  | 已经上线。备份，高可用和监控都完整 | Kerl | 2015.2.2 | 2015.2.5
7 | 新论坛数据迁移项目 | 完成 | 点击查看项目排期表 | 24小时内完成数据的整体迁移 | Kerl | 2015.2.1 | 2015.4.28
8 | 新论坛上线 | 进行中 |  | 服务器环境搭建。要求备份，高可用和监控完整 | Kerl | 2015.4.28 | 2015.5.2
9 | 论坛分析系统 | 进行中 |  | 1.以piwik数据为基础设计统计指标 2.指导开发做PIWIK数据收集 3.制定数据管理方式 | Kerl | 2015.6.1 | 2015.8.1

## 数据库中间件
任务名称 |  | 任务描述 |  | 任务编号 |  |  | 经理
|  |  |  | 制表时间 |  |  | 审核人
序号 | 子项目 | 任务状态 | 任务描述 | 预计成果描述 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 先行条件及其他要求
1 | 一期需求制定 | 进行中 |  | 1.以三个月为期限，制定一期实现的功能需求说明 2.建立详细的项目排期（project） | Kerl | 2015.9.1 | 2015.9.30
2 | 技术选型 | 进行中 |  | 以Cobar或Alas为原型，选定开发语言，搭建基础框架 | Kerl | 2015.10.1 | 2015.10.15
3 | 性能测试 | 进行中 |  | 进行10个节点以上的压力测试 | Kerl | 2015.12.15 | 2015.12.30

## 数据仓库
任务名称 |  | 任务描述 |  | 任务编号 |  |  | 经理
|  |  |  | 制表时间 |  |  | 审核人
序号 | 子项目 | 任务状态 | 任务描述 | 预计成果描述 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 先行条件及其他要求
1 | 数据仓库模型搭建 | 进行中 |  | 以DW2.0为标准，使用HBASE进行仓库的一期搭建 | Kerl | 2015.11.1 | 2015.12.31 | 私有云
2 | 基础数据分析通道搭建 | 进行中 |  | 使用Hive或其他工具，搭建一个基础的数据分析通道 | Kerl | 2015.11.1 | 2015.12.31 | 私有云

## 规范和部门
任务名称 |  | 任务描述 |  | 任务编号 |  |  | 经理
|  |  |  | 制表时间 |  |  | 审核人
序号 | 子项目 | 任务状态 | 任务描述 | 预计成果描述 | 负责人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 先行条件及其他要求
1 | 数据库优化手册 | 完成 |  | 1.描述MYSQL INNODB的内部原理 2.索引的使用方式 3.开发数据访问优化方法 | Kerl | 2014.12.15 | 2014.12.20
2 | 线上数据提取/变更流程 | 完成 |  | 制定标准的线上数据提起/变更流程 | Kerl | 2015.5.1 | 2015.6.1
3 | DB团队组建 | 完成 |  | 一名以运维主的DBA，向运维自动化方向发展 一名以开发为主的DBA，向数据分析和中间件开发方向发展 | Kerl |  | 2016
4 | 数据库优化开发培训第二期 | 进行中 |  | 以上次PHP开发部的培训为基础，继续深入讲解数据库开发优化方法和原理 | Kerl | 2015.7.1 | 2015.8.1
5 | 数据库设计&运维规范手册 | 进行中 |  | 规范数据库表的设计与使用 规范线上数据库运维操作方式 | Kerl | 2015.5.1 | 2015.7.1