## 目录
00项目管理模板
序号 | 模板名称
1 | 项目组成员表
2 | 项目策划/任务书
3 | 运营市场需求表
4 | 项目成本预算单
5 | 工作细项表
6 | 人员结构表
7 | 风险管理表
8 | 运营项目周报
9 | 在研项目周报
10 | 在研质量计划
11 | 运营质量计划

## 02策划任务书
02项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称 | V项目 | 项目编号
撰写人 |  | 审核人
项目经理 | Gobly | 制作日期
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等）
姓名 | 项目角色 | 部门 | 职务

## 04成本预算表
04成本预算表
一、项目基本情况
项目名称 | V项目 | 项目编号
撰写人 |  | 审核人
项目经理 | Gobly | 制作日期
二、项目预算
预算科目 | 金额小计（单位：万） | 测算依据
人力成本 | 15 | 如按10人计算，每月salary 0.5w/人三月工期，0.5*3*1=15 总计人力成本15W。
对外技术合作费 | 3 | ios镜像合作费预计1万、其他第三方平台合作预计1万、咨询标准推广预计1万 ;
真人压力测试 | 3 | 每人每测试账号20元*1500=3万
合计 | 21

## 06人员结计表
06人员统计表
一、项目基本情况
项目名称 |  | V 项目 |  |  |  |  | 项目编号
撰写人 |  | Alex |  |  |  |  | 审核人
项目经理 |  | Alex |  |  |  |  | 制作日期
二、人员统计
所属部门 | 成员姓名 | 项目角色 | 职位 | 项目投入频度 | 项目起止时间 | 目前所在项目 | 是否在职 | 擅长技能 | 本项目学习到的新技能 | 人员情况 | 联系电话 | 备注
AP | Alex | 项目负责人 | 项目负责人 | 60% |  | V | 在职 | java、js、HTML、CSS3 | php、jira的使用、laravel框架 | 比如b按时按质完成工作，能放心交给b工作 | 1824115111
AP | Alex | 前端 Core开发 | 高级软件开发 | 40% |  | M | 在职 |  | php、jira的使用、laravel框架 | 比如b按时按质完成工作，能放心交给b工作 | 1824115112
AP | Lulu | php Core开发 | 研发人员 | 100% |  | V | 试用期 |  | axure的使用 | 比如a离婚了，最近工作不在状态。而a手上又有比较重要的事情，可能会有风险。如和客户打交道，会不会和客户吵起来。 | 1824115113
AP | Tina | 客服专员 | 专员 |  |  | 借调到B项目 | 试用期 |  | LR的性能测试使用 | 例如人员利用率低是不是可以把人放到更合适的事情上面 | 1824115114
团队总人数

## 07风险管理
风险管理
一、项目基本情况
项目名称 | V项目 | 项目编号
撰写人 |  | 审核人
项目经理 | Gobly | 制作日期
二、项目预算
风险描述 | 风险等级 | 缓解策略 | 责任人
可考虑产品定位、商业影响、开发体系、开发环境、开发技术、团队状况方面等的风险预估 | 中 | 可以缓解风险和解决风险的方法 | Alex
如：A项目后续落地和推广 | 高 | 通过公司其他资源平台及推广渠道实现启动推广工作 | Alex
低

## 09在研质量计划
09项目质量计划
项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 项目经理
序号 | 阶段 | 活动 | 输入 | 输出 | A级 | B级 | C级 | D级 | 本项目 选项 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间
1 | 需求 | 需求活动 | 任务书、合同、订单等 | 软件产品需求规格说明书、评审记录（会议纪要、邮件、签批等） | ○ | ○ | □ | □ | ○
2 | 设计 | 软件设计活动 | 软件产品需求规格说明书 | 软件设计说明书、产品原型、设计文档、评审记录（会议纪要、邮件、签批等）、前后台代码规范 | ○ | □ | □ | × | ○
|  |  | 产品原型 | 视觉图、标注图、切图、评审纪要 | ○ | □ | □ | × | ○
|  |  | 软件设计说明书 | 数据库设计、架构设计、业务流程图、技术研究文档、API | ○ | □ | □ | × | ○
|  |  | 软件产品需求规格说明书 | 立项PPT、计划资料、服务器架构 | ○ | □ | □ | × | ○
3 | 编码 | 编码、调试 | 软件设计说明书 | 源代码 | ○ | □ | □ | × | ○
|  | 模块测试 | 代码、软件设计说明书 | 模块测试计划、用例、报告、结论 | ○ | □ | □ | × | ○
|  | 集成测试 | 软件设计说明书 | 集成测试计划、用例、报告、结论 | ○ | □ | □ | × | ○
|  | 性能测试 | 软件产品需求规格说明书 | 性能测试计划、用例、报告、结论 | ○ | □ | □ | × | ○
|  | 可靠性（压力）测试 | 软件产品需求规格说明书 | 可靠性测试计划、用例、报告、结论 | ○ | □ | □ | × | ○
|  | 代码静态测试 | 源代码 | 代码静态测试计划、用例、报告、结论 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 测试 | 安全性测试 | 软件产品需求规格说明书 | 安全性测试计划、用例、报告、结论 | ○ | □ | □ | × | ○
|  | 系统测试 | 软件产品需求规格说明书 | 系统测试计划、用例、报告、结论 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
5 | 验收 | 验收或确认 | 设计文件、发布文件、评审文件、测试报告等 | 验收报告、测试报告、质量评审报告等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 周报、月报、各种会议纪要、评审纪要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
备注： ○ 表示必须；□ 表示可选； × 表示不要求。 1、以上输出将在关键节点项目验收时进行验收，项目负责人应及时更新Demo、Alpha、Beta、上线四个里程碑（包括但不限于）的相关资料， 填写时请填写每项的责任人和时间。 2、其中测试，提交相应的测试环节的资料即可，如A项目有安全性测试，则需提交安全性测试相关文档，如B 项目无安全性测试规划，则不需要提交安全性测试文档。 3、针对项目实际情况《软件产品需求规格说明书》和《软件设计说明书》有则验收，没有则不验收。 4、以上输出内容包括但不限于，请不要修改输出。 5、输出内容如有特殊情况，根据实际情况而定。
1、项目立项文档
2、产品需求范围（scope）
3、技术方案文档（包括架构设计）
4、详细的PRD
5、单元测试用例
6、周报、月报、各种会议纪要、评审纪要
7、联调用例
8、上线部署流程和回滚方案
9、上线验收报告等