## Sheet1
本周总结 | [7 empty] | 下周计划
项目组 | 任务名称 | 开始时间 | 测试时间 | 发布时间 | 参与人员 | 任务状态 | 完成度 | 项目组 | 任务名称 | 开始时间 | 测试时间 | 发布时间 | 参与人员
用户中心 | A站用户中心联调 | 2016-02-24 | 2016-03-28 | 2016-04-07 | Morgan,Jarvis,Yvan | 已上线 | 100% | 用户中心 | 用户中心二期功能开发 |  |  | 2016-04-29 | Morgan,Jarvis,Yvan
数据D | cookie数据收集问题 | 2016-03-28 |  |  | Kerl |  |  | 数据D | 二期上线部署&数据验证 |  |  | 2016-04-29 | Kerl,Abbott
数据D | 数据项目总结文档 | [6 empty] | 数据D | V项目指标开发 |  |  | 2016-04-29 | Kerl,Abbott
填写备注： 1. 项目组以公司公布的代号为准：分别为论坛L，第一坊V,AP视频X,AP游戏G,种吧S,网盘O,数据D,IM I 2. 开始时间为研发开始时间，不包括出图，重构等流程 3. 参与人员：任务的负责人放第一位，其它按参与程度依次放后面 4. 任务状态：分“筹备中”，“开发中”，“测试中”，“准备上线”，“已上线”四个状态 5. 完成度：估算任务总体需要公司和现在的完成状态，填写百分比，准备上线填90%，已上线填100% 6. 该表会在周会上根据项目组依次展示，以上周的计划和本周的总结依次汇报 7. 本文档以“周报-姓名-周会日期.xlsx”命名，如“周服-Kermit-20160226.xlsx”